## Sheet1
作業工程 |  |  |  |  | 作業時間(h) | 10月 |  |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
プログラム | ゲームオブジェクト | キャラクター | 共通 | キャラクターのクラスの作成 | time axis 2022-10-28 to 2023-01-16
待機
移動
ジャンプ
攻撃 通常攻撃
ジャンプ攻撃
ダメージ
死亡
衝突判定
マップ
キャラクター
攻撃
|  |  | プレイヤー | キーボード操作
攻撃
変身
|  |  | 敵 | 攻撃
|  |  | ボス | 攻撃
|  | ギミック | ワープ | 離れた場所び移動
|  |  | 重力床 | 重力の向き変更
|  |  | 格子 | 水状態の時のみ通過できる
|  |  | 炎 | 氷状態の時は水になり水状態の時は死亡
|  |  | 水 | 氷状態の時は水になり水状態の時に当たると死亡
|  |  | トラップ | トラップ
|  | エフェクト |  | プレイヤー・敵・ボス攻撃
変身 氷→水 溶ける
変身 水→氷 凍る
炎・水溶ける
|  | フィールド |  | 表示
判定
エリアチェンジ
敵配置
| UI |  |  | HPゲージ
ダッシュゲージ
アイテム表記
| ゲームクリア |  |  | ゲームクリア表示
| ゲームオーバー |  |  | ゲームオーバー表示
サウンド | BGM | タイトル |  | タイトル
|  | ゲームプレイ中 | 追跡外 | 追跡外
|  |  | 追跡中 | 追跡中
| SE | キャラクター | 共通 | 歩き
走り
トラップ引っ掛かり
|  |  | プレイヤー | 変身
変身後移動
着地音
プレイヤー攻撃
|  |  | 敵 | 敵攻撃
|  |  | ボス | ボス攻撃
ボス歩き
ボス走り
|  | ギミック | ワープ | ワープ入
ワープ出
|  |  | 重力床 | 重力床
|  |  | トラップ | トラップ
|  |  | 炎 | 燃える音
|  |  | 水 | 流れる音
|  | エフェクト | 変身 氷→水 | 溶ける音
|  |  | 変身 水→氷 | 凍る音
|  |  | 炎 | 溶ける音
|  |  | 水 | 溶ける音
|  | ゲームクリア |  | ゲームクリア
|  | ゲームオーバー |  | ゲームオーバー
画像 | アニメーション | キャラクター | プレイヤー | 待機 | bar: 2022-11-04
歩き | bar: 2022-11-04
走り | bar: 2022-11-04
ジャンプ | bar: 2022-11-04
攻撃 | bar: 2022-11-04
倒れ | bar: 2022-11-04
変身後
変身後待機
変身後歩き
変身後走り
変身後(死亡)
トラップ引っ掛かり
|  |  | 敵 | 待機
歩き
走り
攻撃
ジャンプ
倒れ(死亡)
トラップ引っ掛かり
|  |  | ボス | 待機
歩き
走り
攻撃
ジャンプ
トラップ引っ掛かり
|  | ギミック |  | ワープ
重力床
格子
炎
水
|  |  | トラップ | 落とし穴
|  | エフェクト |  | プレイヤー・敵・ボス攻撃
変身 氷→水 溶ける
変身 水→氷 凍る
炎・水溶ける
| 静止画 | フィールド | ステージ | ステージ
背景
ブロック
|  | HPゲージ |  | HPゲージ
HP枠
|  | ダッシュゲージ |  | ダッシュゲージ
ダッシュゲージ枠
|  | ゲームクリア |  | ゲームクリア
|  | ゲームオーバー |  | ゲームオーバー